## Examen
MANAGEMENT & GESTION DE PROJETS SI
Examen - Réponses QCM et libres
Questions |  | Réponses
1 | Quels sont les éléments clés caractérisant un projet : | a | Un but spécifique, des moyens, un effort temporaire
|  | b | Une équipe, un but spécifique, un effort temporaire
|  | c | Une organisation, un objectif commun, une durée indéterminée
|  | d | Une idée disruptive, une équipe, des moyens de mise en œuvre
2 | Un projet permet de : | a | Se focaliser sur un objectif en organisant un ensemble d’activités autour de celui-ci
|  | b | Créer quelque chose de nouveau
|  | c | Maitriser l’énergie mobilisée pour le réaliser (dépenses, jour/homme, bien-être)
|  | d | Mettre en œuvre une solution innovante
3 | Citez plusieurs types de projet | Réponses | Différents types de projet : - Développement de nouveau produit - Service - Recherche - Projet informatique - Ouvrage ou projet Industriel - Organisation d'événement
4 | Présentez et décrivez les outils existants pour déterminer les objectifs d'un projet | Réponses | Les différents outils permettant de déterminer les objectifs d'un projet sont : - Le SWOT : Matrice d'analyse permettant d’identifier les forces et faiblesses ainsi que les opportunités et menaces d’une entreprise. - Le QQOQCP : Outil dont l’acronyme signifie "Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?" - La matrice PESTEL : identifie les risques et les opportunités rencontrés par l’entreprise et un marché : Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique et Légal - La matrice SMART : Outil dont l’acronyme signifie Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels
5 | Les collaborateurs peuvent également être des clients du projet | a | Vrai
|  | b | Faux
|  | c | C'était dans le cours ?
|  | d | Ne se prononce pas
6 | Qui sont les parties prenantes d'un projet ? A quoi participent-elles ? | Réponses | Les parties prenantes d'un projet sont : sponsors, clients, organisation, fournisseurs, équipe projet Leur rôle est de participer au bon déroulement du projet Il y a aussi des parties prenantes indirectes : collègues, familles, voisins, lobbies, agences, média, public, autres chefs / équipes projets, associations, organismes externes
7 | Comment initialiser son projet ? | a | Une réunion de cadrage est suffisante
|  | b | Envoyer un email de lancement
|  | c | La réunion de cadrage peut être complétée par une réunion de lancement "kick off"
|  | d | Prendre un café avec les membres de l'équipe pour exposer le projet
8 | Le pilotage du projet nécessite, pour le directeur de projet, de (sélectionner la combinaison de réponses qui vous semble correcte) : | a | Nommer des responsables et identifier les actions de pilotage à mener par ces acteurs
|  | b | Veiller au respect du planning global et du budget
|  | c | Prendre les décisions qui s’imposent durant toutes les phases du projet
|  | d | Gérer le triptyque coûts / qualité / délais
9 | Quels sont les contributions essentielles du chef de projet ? | a | Conduire le projet à termes en réduisant les coûts
|  | b | Respecter les objectifs du projet et minimiser les risques
|  | c | Conduire les membres de l'équipe et le projet
|  | d | Diriger et sponsoriser le projet de bout en bout en reportant à sa hiérarchie
10 | Quels sont les rôles et responsabilités du chef de projet ? Détaillez également ses atouts et ses qualités | Réponses | Ses rôles et responsabilités sont : - La conduite du projet : Gérer l’ensemble du projet, de la planification à l'achèvement, en respectant les délais et les objectif - La conduite de l'équipe : Motiver et guider l'équipe, gérer les conflits et assurer une collaboration efficace. - Autorité / Délégation du pouvoir : Prendre des décisions et déléguer les tâches selon les compétences de chacun. Ses atout et qualités sont : - Leadership : motiver l’équipe, prendre des décisions difficiles, et être un modèle en restant calme et déterminé, même sous pression. - Adaptabilité : S’ajuster rapidement aux changements et imprévus, en modifiant les plans si nécessaire. - Pragmatisme : Prendre des décisions réalistes et efficaces, basées sur les contraintes et les ressources disponibles. - Communication : Transmettre clairement les informations et écouter activement l’équipe.
11 | Parmi les propositions suivantes, laquelle ne fait pas partie de la validation du cadrage : | a | Acter un budget et un calendrier
|  | b | Définir une équipe et une gouvernance projet
|  | c | Etudier les solutions possibles permettant de répondre au besoin
|  | d | Solliciter différentes parties prenantes de manière à identifier les adhérences et impacts avec d’autres projets
12 | Pour quelles raisons est-il nécessaire de mesurer la satisfaction et procéder à une démarche d'amélioration continue ? | Réponses | Nécessaire car : - identification de l'évolution des besoin clients - maintien de la compétitivité - amélioration de la fidélité - réduction des coûts (optimisation des processus, évite peut être des démarches inutiles) - motivation des employés (évite les taches redondantes, amélioration constante) - prevention des problèmes (repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent "graves")
13 | En tant que directeur de projet, afin d’assurer l’avancée des travaux, vous devez mettre en place une gouvernance projet. Pour ce faire, quelles sont les actions que vous devez mener : | a | Réunir l’équipe projet, déléguer les tâches de préparation des instances de pilotage (indicateurs, tableaux de bord, etc.), définir un calendrier d’instances adapté aux jalons du projet
|  | b | Identifier toutes les parties prenantes, comprendre les enjeux de pilotage du projet, planifier l’implication des acteurs et s’assurer de leur mobilisation, veiller à la prise de décisions lors des instances
|  | c | Recueillir les attentes de chaque partie prenante en amont des instances, contrôler le respect du planning et du budget du projet avant chaque instance, et adapter la comitologie aux phases du projet
|  | d | Organiser des instances avec chaque partie prenante séparément, puis réunir l’ensemble des acteurs collégialement, partager uniquement les informations en lien avec le triptyque « Coût, Délais, Qualité » durant les instances, aborder les difficultés du projet uniquement en comité restreint
14 | La communication réalisée auprès de l’équipe projet permet de (sélectionner la combinaison de réponses qui vous semble correcte) : | a | Partager la vision projet qui donne du sens aux équipes
|  | b | Partager les prises de décisions assurées au niveau sponsor
|  | c | Valoriser les équipes et assurer leur engagement
|  | d | Développer l’autonomie de l’équipe
15 | Afin d’assurer la bonne prise de décisions et de guider les arbitrages tout au long du projet, la condition à vérifier en premier lieu est : | a | Etablir le budget, les coûts et le planning du projet
|  | b | Identifier le critère prioritaire entre les coûts, la qualité et les délais
|  | c | Réunir l’équipe projet et identifier les moyens de réalisation du projet afin d’estimer le budget
|  | d | Assurer le « sponsorship » du projet auprès des utilisateurs
16 | Une évolution du périmètre a été détectée sur votre projet en cours, ce qui entraîne un glissement budgétaire. La solution qui vous parait la plus adaptée pour remédier à cette évolution est : | a | Revoir le niveau de qualité de certaines fonctionnalités afin de dégager du temps aux équipes et leur permettre de compléter le périmètre
|  | b | Revoir la priorisation des fonctionnalités
|  | c | Négocier un allongement des délais de fabrication
|  | d | Mobiliser de nouvelles ressources et élargir l’équipe projet
17 | Le respect et la maîtrise des coûts impliquent de (sélectionner la combinaison de réponses qui vous semble correcte) : | a | Estimer les risques liés aux coûts et les intégrer dans le Plan d’amélioration continue de la sécurité (PACS)
|  | b | Identifier, pour chaque risque, les responsables, les principaux freins, difficultés de mise en œuvre, le coût et les échéances
|  | c | Assurer le suivi régulier des risques et des coûts tout au long du projet, et envisager des plans d’actions applicable à chaque risque
|  | d | Prévoir la possibilité de négocier un budget complémentaire dès le début du projet
18 | La gestion des risques intègre deux démarches de maîtrise des risques : la sécurisation du projet et la sécurisation du SI. Quel est l’objectif le plus pertinent de la sécurisation du projet ? | a | Elle vise à maîtriser les risques sur les processus métiers
|  | b | Elle vise à garantir l’équilibre coût / qualité / délai
|  | c | Elle vise à s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés
|  | d | Elle vise à détecter les causes et les effets des risques
19 | Un risque projet peut être défini comme « tout évènement pouvant mettre en péril la maîtrise d’une ou plusieurs composantes du projet », tels que (sélectionner la combinaison de réponses qui vous semble correcte) : | a | Budget
|  | b | Délais
|  | c | Contenu
|  | d | Engagements
20 | Un risque projet se caractérise par (choisir la bonne réponse) : | a | Une / des causes et leurs actions de mitigation
|  | b | Des effets / impacts et leurs évaluations (degrés de risque, etc.)
|  | c | Une / des causes et leurs effets / impacts
|  | d | Une / des causes et la communication correspondante
21 | La manière d’appréhender chaque risque peut varier selon le contexte et les enjeux propres à chaque projet. Parmi les actions suivantes, laquelle n’est pas une manière d’appréhender un risque projet : | a | Réduire et surveiller le risque
|  | b | Supprimer les impacts / effets du risque
|  | c | Transférer le risque
|  | d | Accepter le risque
22 | Un risque projet doit être géré en suivant plusieurs étapes. Ces dernières permettent de traiter les risques selon le niveau de gouvernance adéquat. Parmi les étapes suivantes, laquelle ne fait pas partie des grandes étapes de gestion d’un risque projet : | a | Capitaliser sur les risques rencontrés
|  | b | Evaluer les risques
|  | c | Remonter les risques aux instances de gouvernance
|  | d | Suivre les risques et actions définies
23 | La maîtrise d’œuvre vous a alerté sur le fait que l’expert technique du projet est absent depuis plus d’un mois sur votre projet. En tant que directeur de projet, vous avez décidé de remonter ce risque à la prochaine instance de gouvernance. Dans quelle catégorie de risque devez-vous classer ce dernier ? | a | Risques technologiques
|  | b | Risques financiers
|  | c | Risques humains
|  | d | Risques techniques
24 | Afin de bien maîtriser les risques d’un projet SI, plusieurs outils peuvent être utilisés durant les différentes étapes de gestion d’un risque. Parmi les propositions suivantes, quel outil pouvez-vous utiliser durant la phase d’identification des risques ? | a | Méthode PESTEL
|  | b | Tableau de suivi des risques et actions associées
|  | c | Méthode matrice de criticité
|  | d | Modèle de Burke et Litwin ou modèle de causes à effets
25 | Le tableau de suivi des risques et actions associées représente un élément d’information indispensable pour la gestion d’un projet. Ce dernier : | a | Doit évoluer et être maintenu à jour avec des informations fiables
|  | b | Intègre des propositions de risques génériques et leurs pistes d’actions
|  | c | Permet d’éviter que les mêmes risques se reproduisent lors des prochains projets
|  | d | Permet de définir l’impact et la probabilité des risques
26 | Décrire la roue de Deming ou PDCA en plusieurs phrases | Réponses | La roue de Demin représente le progès au travers de 4 éléments : - Plan : prévision - des problèmes / objectifs, solutions - Do : action - mise en œuvre du plan - Check : vérification - analyse des résultats obtenus - Act : pérénnisation - généralisation des changements ou réajustement du plan puis recommencer
27 | Leader et/ou manager : quelles sont les idées clées de la métaphore du sachet de thé ? | Réponses | Les idées clées sont que tout le monde doit se digitaliser et se disrupter, et par conséquence qu'on existe seulement si on crée un environnement à température ambiante qui nous permet de nous diffuser (d'où la métaphore du sachet de thé) Créer son environnement est épuisant, cela requiert de la pédagogie, du temps pour expliquer aux autres et de l'humilité
28 | Quels sont les grands axes définissant la collaboration ? | Réponses | Les grands axes définissant la collaboration sont : - Objectif commun - Communication - Confiance - Complémentarité des compétences - Organisation - Evolution / amélioration